## BOM
I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú
I | Đánh giá thợ hàn
1 | Đánh giá thợ hàn trọn gói theo SOW | Gói | 1
II | Đường ống
1 | Lắp đặt đường ống tại công trường | DI | 2380
2 | Hydrotest | Gói | 1
III | Giá đỡ đường ống (piping support)
1 | Lắp đặt giá đỡ tại công trường | Kg | 5000
IV | Sơn dặm
1 | Sơn dặm đường ống và support | Gói | 1

## SOW
II. PHÂN CHIA PHAM VI CÔNG VIỆC
STT | Nội dung công việc | PHẠM VI |  | GHI CHÚ
|  | PTH | NTP
A | Phạm vi công việc
1 | Chế tạo, gia công đường ống và Support tại xưởng PTH | X
2 | Vận chuyển toàn bộ đường ống và support (bao gồm nâng hạ) từ xưởng của PTH tới địa điểm tập kết ở công trường | X
3 | Thi tay nghề thợ hàn theo yêu cầu dự án |  | X
4 | Chuẩn bị điều kiện công trường sẵn sàng cho việc thi công lắp đặt đường ống |  | X
5 | Chế tạo Support tạm thời sử dụng để thi công đường ống |  | X
6 | Lắp đặt toàn bộ đường ống (Bao gồm Support) |  | X
7 | Hàn đấu nối đường ống |  | X | Thực hiện theo bản vẽ được phê duyệt từ PTH và NSRP
8 | Sơn dặm cho toàn bộ đường ống |  | X
9 | Đấu nối với hệ thống hiện tại |  | X
10 | Kiểm tra rò rỉ / Hydrotest |  | X
11 | Pre-commissioning |  | X
12 | Kiểm tra không phá hủy (NDT) | X |  | PTH chỉ thực hiện theo phạm vi Dự án, bất kỳ lần chụp lại/và chụp lan nào do chất lượng hàn không đạt thì NTP sẽ chịu chi phí NDT
13 | Lắp dựng giàn giáo | X |  | NTP cần gửi kế hoạch lắp đặt trước khi sử dụng tối thiểu 1 tuần
14 | Punch clearance |  | X
15 | Lập báo cáo tiến độ hàng ngày, kết quả thực hiện công việc và nộp lại cho PTH |  | X
16 | Dọn dẹp, thu gom rác chuyển về nơi quy định của nhà máy trong quá trình thực hiện công việc |  | X
17 | Quản lý hồ sơ, tài liệu, báo cáo sau khi thực hiện công việc | (X) | X | PTH sẽ thu thập báo cáo từ NTP
B | Phạm vi dich vụ
I | Nhân sự quản lý
1 | Project Manager | X
2 | Construction Manager | X
6 | HSE Suppervisor | X | X | HSSE Suppervisor của PTH quản lý chung cho dự án
7 | QC Supervisor | X | X | QC Suppervisor của PTH quản lý chung cho dự án
8 | Piping Lead | X |  | NTP chịu trách nhiệm cung cấp những vị trí còn lại: Piping Supervisor/Foreman/ Fitter/Welder ...etc đảm bảo thực hiện Dự án an toàn, chất lượng và kịp tiến độ
9 | Piping Supervisor |  | X
10 | Foreman/ Fitter/ Helper/ Welder/ Fire Watcher… |  | X | NTP chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ vị trí và số lượng cần thiết đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án
11 | Welder Qualification package (Incl Coupons, Rod, NDT) |  | X | Bao gồm cả NDT cho việc hàn
12 | Material & Logistic Lead | X
13 | Project Coordinator | X
14 | Site Admin | X | X
15 | Documents Control | X | X | NTP phải cung cấp ít nhất một Documents Control để quản lý tài liệu liên quan đến việc thi công dự án và nộp lại cho PTH
II | Vật tư chính
1 | Vật tư đường ống | X
2 | Vật tư chế tạo Support | X
3 | Vật tư sơn | X
III | Máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ - vật tư tiêu hao
1 | Xe cẩu 100T, xe cẩu 220T, xe đầu kéo 30T, xe cẩu thùng | X |  | Bao gồm công cụ, dụng cụ, vật tư
2 | Máy phát điện, Máy nén khí |  | X | Bao gồm cả dầu Diesel
3 | Bộ đàm/ điện thoại chống cháy/ máy chụp hình/ máy dò khí |  | X
4 | Điện tạm phục vụ thi công (tủ điện, dây cáp, đèn chiếu sáng...) |  | X
5 | Tất cả các máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ khác không thuộc phạm vi cung cấp của PTH đã nêu |  | X
6 | Vật tư tiêu hao để thực hiện toàn bộ công việc thi công |  | X
IV | Dịch vụ khác
1 | Học an toàn và cấp phát thẻ trước khi làm việc | (X) | X | NTP gửi danh sách nhân sự cho PTH để sắp xếp lớp học an toàn và cấp thẻ trước khi thực hiện dịch vụ
2 | Giấy phép làm việc PTW (Nộp/Ký/Gia hạn) | (X) | X | PTH cung cấp 1 PTW Coordinator để ký giấy phép làm việc với NSRP, công việc chuẩn bị PTW sẽ do NTP thực hiện
3 | Đồ bảo hộ |  | X
4 | Văn phòng làm việc, nhà vệ sinh, căng tin | X |  | PTH sẽ cung cấp văn phòng làm việc tại E100
5 | Ăn ca, chỗ ở |  | X
6 | Vận chuyển công nhân trong công trường |  | X
7 | Mua bảo hiểm cho người lao động, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm cho máy móc thiết bị và bảo hiểm cho bên thứ ba (nếu yêu cầu) |  | X
8 | Bố trí QC theo dõi công việc và giám sát chất lượng, ghi chép và báo cáo cho PTH |  | X
9 | Quản lý tài liệu | X | X