# Đính kèm 01: Số lượng và thời gian huy động thiết bị dự kiến

## Về việc: Thuê thiết bị thi công để phục vụ Dự án STG#3 tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn)

## 1. Danh mục thiết bị:

| STT | Thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá thuê / tháng (26 ca/tháng, 8h/ca) (VNĐ) | Đơn giá thuê / tuần (6 ca/tuần, 8h/ca) (VNĐ) | Đơn giá thuê / ca (8h) (VNĐ) | Phí huy động và giải phóng thiết bị (VNĐ) (2 chiều) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩu bánh lốp 50 tấn (Mobile Crane 50 ton) | Xe | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cẩu bánh lốp 160 tấn (Mobile Crane 160 ton) | Xe | 1 |  |  |  |  |

## 2. Khối lượng thiết bị dự kiến cần huy động:

| STT | Thiết bị | Số lượng dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩu bánh lốp 50 tấn (Mobile Crane 50 ton) | 100 ca | Thời gian dự kiến thuê là không liên tục |
| 2 | Cẩu bánh lốp 160 tấn (Mobile Crane 160 ton) | 35 ca |  |

3. Kế hoạch huy động thiết bị dự kiến

| Mobilization equipment plan |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Description | Unit | Q'ty | Spec | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobile Crane | Pcs | 1 | 50T |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Mobile Crane | Pcs | 1 | 160T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |