## Att #1_Phạm vi công việc
ĐÍNH KÈM #1_PHẠM VI CÔNG VIỆC
DỰ ÁN: STG3 Replacement project
GÓI THẦU: THI CÔNG LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH CÁC HẠNG MỤC ELECTRICAL & INSTRUMENT
TRD NO: STG3-00-C-TRD-0001
TRD NAME: THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC E&I
✓ | Chịu trách nhiệm chính
(✓) | Hỗ trợ
STT | Mô tả công việc | Phạm vi công việc |  | Ghi chú | Phạm vi HĐ với Thành Công cũ | Ghi chú
|  | PTSC TH | NTP
1 | Quản lý chung
1.1 | Quản lý Công trường
| - Quản lý chung toàn bộ Công trường | ✓ |  |  | Okie
| - Quản lý thi công lắp đặt |  | ✓ | PTSCTH quản lý tổng thể Công trường của gói thầu, NTP chịu trách nhiệm quản lý thi công | Okie
1.2 | Tiến độ thi công
| - Tiến độ tổng thể của Dự án | ✓ |  |  | Okie
| - Tiến độ chi tiết của gói thầu |  | ✓ | PTSCTH quản lý tiến độ tổng thể của gói thầu, NTP chịu trách nhiệm quản lý tiến độ chi tiết các hạng mục lắp đặt | Okie
1.3 | Báo cáo
| - Báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng | ✓ | ✓ | NTP lập báo cáo PTSCTH, PTSCTH báo cáo CĐT | Okie
| - Báo cáo huy động thiết bị thi công, nhân lực hàng ngày | ✓ | ✓ | NTP lập báo cáo PTSCTH, PTSCTH báo cáo CĐT | Okie
| - Báo cáo kiểm soát Vật tư | ✓ | ✓ | NTP lập báo cáo PTSCTH, PTSCTH báo cáo CĐT | Okie
| - Báo cáo thí nghiệm, thử nghiệm trong quá trình thi công | ✓ | ✓ | NTP lập báo cáo PTSCTH, PTSCTH báo cáo CĐT | Okie
2 | Tài liệu Dự án
2.1 | Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thi công của Tổng thầu EPC | ✓ |  |  | Okie
2.2 | Bản vẽ chi tiết thi công (Shop-drawings) E&I (nếu cần) | ✓ |  |  | Okie
2.3 | Cung cấp bản vẽ đánh dấu đỏ trong và sau thi công (Redline marked-up) | (✓) | ✓ |  | Okie
2.4 | Bản vẽ hoàn công (As-built drawings) | ✓ | (✓) |  | Okie
2.5 | Quy trình thi công & Biện pháp lắp đặt | ✓ |  |  | Okie
3 | Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản
3.1 | Tiếp nhận, bàn giao Vật tư | (✓) | ✓ | Hai bên phối hợp kiểm tra, bàn giao vật tư chính theo MTO; sau khi tiếp nhận NTP chịu trách nhiệm quản lý | Okie
3.2 | Vận chuyển thiết bị được cung cấp bởi PTSC TH từ nơi tập kết (lay-down), kho của PTSC TH đến kho của NTP (bao gồm cả việc nâng, hạ hàng) | ✓ | (✓) |  | Okie
3.3 | Vận chuyển từ kho/bãi của Nhà thầu đến khu vực thi công/lắp đặt (bao gồm cả việc nâng, hạ hàng) | ✓ | (✓) |  | Okie
3.4 | Bảo quản và lưu trữ Vật tư | ✓ |  |  | Okie
4 | Quản lý chất lượng |  |  |  | Okie
4.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thi công của gói thầu | ✓ | (✓) |  | Okie
4.2 | Kế hoạch kiểm tra, giám sát ITP | ✓ | (✓) |  | Okie
4.3 | Quản lý chất lượng trong quá trình thi công | ✓ | (✓) |  | Okie
4.4 | Chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra nghiệm thu | ✓ | (✓) | PTSCTH chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu với NSRP, NTP chịu trách nhiệmchuẩn bị hồ sơ nghiệm thu với PTSC TH. | Okie
4.5 | Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị để kiểm tra nghiệm thu |  | ✓ |  | Okie
4.6 | Thực hiện kiểm tra, thí nghiệm, báo cáo trong quá trình thi công | (✓) | ✓ |  | Okie
4.7 | Kiểm định máy móc, thiết bị phục vụ thi công | (✓) | ✓ |  | Okie
4.8 | Thực hiện ghi chép nhật ký thi công theo quy định của dự án |  | ✓ |  | Okie
5 | An ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) |  |  |  | Okie
5.1 | Kế hoạch, tổ chức an toàn gói thầu | ✓ |  |  | Okie
5.2 | Các loại chứng chỉ, bảo hiểm bắt buộc theo quy định của cơ quan chức năng cho nhân sự và MMTB của nhà thầu ( BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, phí công đoàn theo quy định của Luật, BH bồi thường người LĐ, Khám sức khỏe đầu vào/ định kỳ, NDD44, Chứng chỉ khác (nếu có),….) | (✓) | ✓ |  | Okie
5.3 | Các thiết bị an toàn, y tế bắt buộc theo quy định của dụ án, pháp luật |  | ✓ |  | Okie
5.4 | Thực hiện đào tạo công tác an toàn trước và trong quá trình thực hiện công việc cho nhân sự NTP | ✓ |  |  | Okie
5.5 | Trang thiết bị bảo hộ cá nhân | (✓) | ✓ |  | Okie
5.6 | Biển báo, rào chắn phục vụ thi công | ✓ |  | PTSCTH cung cấp biển báo, rào chắn. Nhà thầu bố trí nhân sự triển khai | Okie
5.7 | Học an toàn và cấp phát thẻ trước khi làm việc, thẻ ra vào Công trường | (✓) | ✓ | NTP gửi danh sách nhân sự cho PTSCTH để sắp xếp lớp học an toàn và cấp thẻ trước khi thực hiện dịch vụ | Okie
5.8 | Giấy phép làm việc PTW (Nộp/Ký/Gia hạn). | ✓ | (✓) | Thực hiện theo quy trình của Dự án | Okie
5.9 | Triển khai, giám sát công tác an toàn trong quá trình thi công | ✓ | (✓) | - PTSCTH & NTP phối hợp thực hiện | Okie
5.10 | Hồ sơ báo cáo an toàn | ✓ | ✓ | - PTSCTH & NTP phối hợp thực hiện | Okie
5.11 | Thu gom xử lý rác thải Công trường. Vệ sinh khu vực thi công của Nhà thầu (bao gồm công tác phân loại, thu gom và tập kết rác thải theo yêu cầu của Dự án) | ✓ | ✓ |  | Okie
5.12 | Quản lý Phòng cháy, chữa cháy | ✓ |  |  | Okie
5.13 | Bộ đàm, máy đo khí, điện thoại chống cháy/ SCBA | ✓ | ✓ |  | Okie
6 | Phạm vi cung cấp nhân lực, máy móc, vật tư phụ phục vụ thi công
- | Kế hoạch huy động nhân lực, Vật tư, máy móc thiết bị thi công. | (✓) | ✓ |  | Okie
6.1 | Phương tiện, máy móc thi công |  |  |  | Okie
- | Xe cẩu tự hành | ✓ |  |  | Okie
- | Xe vận chuyển tại công trường | ✓ |  |  | Okie
- | Giàn giáo | ✓ | (✓) |  | Sai khác | HĐ cũ Thành công đang cấp
- | Máy hàn, máy nén khí, dụng cụ thi công | ✓ | (✓) |  | Okie
- | Máy khác | (✓) | ✓ |  | Okie
6.2 | Nhân lực |  | ✓ |  | Okie
- | Cung cấp nhân lực quản lý, giám sát E&I (Task Supervisor) |  | ✓ |  | Okie
- | Nhân công thi công trực tiếp (Foreman; Electrician Technician; Workers) |  | ✓ |  | Okie
- | Thợ giàn giáo (nếu cần) | ✓ |  |  | Okie
- | Vận chuyển công nhân từ nơi ở tới cổng nhà máy NSRP và ngược lại |  | ✓ |  | Okie
- | Vận chuyển công nhân từ cổng NSRP vào công trường làm việc và ngược lại | ✓ |  |  | Okie
- | Mua bảo hiểm cho người lao động, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm cho máy móc thiết bị và bảo hiểm cho bên thứ ba ( nếu yêu cầu) |  | ✓ |  | Okie
6.3 | Vật tư, vật liệu phụ phục vụ thi công |  |  |  | Okie
- | Cung cấp vật tư tiêu hao thi công E&I (Băng keo, cable tie, lug, ferrule, heat shrink, sealant…) |  | ✓ |  | Okie
- | Cung cấp vật tư biện pháp & an toàn thi công |  | ✓ |  | Sai khác | HĐ cũ PTH cấp
- | Cung cấp dụng cụ, thiết bị thi công chuyên dụng |  | ✓ |  | Okie
- | Cung cấp thiết bị đo kiểm (test & commissioning) |  | ✓ |  | Okie
6.4 | Dụng cụ lắp đặt chuyên dụng Special Tools, Tackles |  | ✓ |  | Okie
7 | Công trình tạm
7.1 | Bố trí mặt bằng, Văn phòng làm việc chính , nhà vệ sinh, căng tin | ✓ | (✓) | PTSCTH sẽ cung cấp văn phòng làm việc, căng tin, Nhà vệ sinh tại khu vực E100 | Okie
7.2 | Kho, bãi chính chứa Vật tư, Thiết bị của Dự án | ✓ |  |  | Okie
7.3 | Ăn ca, chỗ ở |  | ✓ |  | Okie
7.4 | Điện thi công
| - Máy Phát Điện, Tủ phân phối chính | ✓ |  |  | Okie
| Cung cấp đèn chiếu sáng, quạt thông gió tại khu vực làm việc tại công trường trong nhà máy NSRP | ✓ |  |  | Okie
| - Thảo dỡ, thu hồi hệ thống phân phối điện thi công sau khi hoàn thành gói thầu | ✓ | (✓) |  | Okie
7.5 | Nhà nghỉ ca cho công nhân |  | ✓ |  | Okie
8 | Phạm vi cung cấp |  |  |  | Okie
8.1 | Vật tư chính như MTO của đính kèm #2 | ✓ | (✓) | PTSCTH cấp, NTP nhận và quản lý | Okie
9 | Thi công lắp đặt hạng mục E&I |  |  |  | Okie
9.1 | Gia công và lắp đặt các kết cấu giá đỡ thiết bị (nếu có). |  | ✓ |  | Okie
9.2 | Lắp đặt hệ thống thang máng cáp, conduit, tubing và các phụ kiện liên quan. |  | ✓
9.3 | Lắp đặt các thiết bị điện và thiết bị đo lường như đèn, ổ cắm, tủ JB, LCS và các thiết bị Instrument. |  | ✓
9.4 | Kéo cáp điện MV/LV và cáp instrument, bao gồm cả các tuyến cáp interface giữa các module hoặc khu vực. |  | ✓
9.5 | Đấu nối cáp (termination), lắp đặt cable gland, đánh số cáp và hoàn thiện hệ thống đấu nối theo thiết kế. |  | ✓
9.6 | Lắp đặt hệ thống tiếp địa và chống sét. |  | ✓
9.7 | Lắp đặt tủ điện và tủ điều khiển. |  | ✓
9.8 | Lắp đặt cài đặt hệ thống PAGA. |  | ✓
9.9 | Thực hiện các thử nghiệm cáp và kiểm tra hệ thống theo yêu cầu kỹ thuật. |  | ✓
10 | Site test & Precom/Commisioning
10.1 | Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống (Site Test). | (✓) | ✓
10.2 | Loop check, function test hoặc các thử nghiệm liên quan đến hệ thống E&I khi được yêu cầu. | (✓) | ✓
10.3 | Bảo quản thiết bị trong quá trình và sau khi lắp đặt khi cần thiết | (✓) | ✓
10.4 | Phối hợp với các bên liên quan trong các đợt kiểm tra, nghiệm thu hoặc kiểm tra của bên thứ ba (3rd Party Inspection). | ✓
10.5 | Thực hiện công tác pre-commissioning và hỗ trợ commissioning theo yêu cầu của dự án. |  | ✓ |  | Okie

## HD PTH-Thanh Cong (Cũ) (hidden)
PHỤ LỤC 1: BẢNG PHÂN CHIA PHẠM VI CÔNG VIỆC PHẦN CƠ KHÍ (PHẦN CHUNG)
STT | MÔ TẢ | PHẠM VI |  | CHI CHÚ
|  | BÊN A | BÊN B
1 | Quản lý chung
1.1 | Quản lý công trường
| - Quản lý thi công lắp đặt | X | X | PTSC TH quản lý tổng thể, Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý thi công
1.2 | Tiến độ thi công
| - Tiến độ của toàn thể dự án | X
| - Tiến độ chi tiết gói thầu |  | X
1.3 | Báo cáo
| - Báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng | X | X
| - Báo cáo huy động thiết bị thi công, nhân lực hàng ngày | X | X
| - Báo cáo kiểm soát vật tư | X | X
| - Báo cáo thí nghiệm, thử nghiệm trong quá trình thi công | X | X
2 | Tài liệu dự án
2.1 | Thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết | X
2.2 | Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thi công | X
2.3 | Bản vẽ thiết kế thi công (shop drawing) | X
2.4 | Đánh dấu trên bản vẽ trong và sau khi thi công (Mark up drawing) | X | X | PTSC TH & Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện phần bản vẽ mà mình thi công
2.5 | Bản vẽ hoàn công (As build drawing) | X | X | PTSC TH & Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp với Nhà thầu PM và Tư vấn thiết kế để lập bản vẽ hoàn công
2.6 | Biện pháp thi công | X | X
2.7 | Quản lý, phân phối dữ liệu, tài liệu thiết kế, tài liệu thi công… đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thay đổi | X | X | PTSC TH & Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời các tài liệu do tổng thầu cung cấp
3 | Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản
3.1 | Tiếp nhận, bàn giao | X | X | Ngoại trừ các thiết bị, vật tư được lưu trữ tại kho kín, kho lạnh theo yêu cầu của nhà sản xuất, đối với các thiết bị, vật tư còn lại (các thiết bị, vật tư lưu trữ ngoài trời) ngay khi được chuyển về tới công trường, PTSC TH & Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra và nhận bàn giao để tiến hành lưu trữ, bảo quản theo yêu cầu
3.2 | Vận chuyển thiết bị, vật tư tới kho, bãi lưu trữ của Tổng thầu (bao gồm công tác hạ hàng) | X | X | Trong trường hợp phù hợp với tiến độ thi công vật tư thiết bị sẽ được cấp thẳng đến khu vực thi công thì PTSC TH & Nhà thầu có trách nhiệm hạ hàng cho phần vật tư mình thi công
3.3 | Vận chuyển thiết bị vật tư được cung cấp bởi Tổng Thầu từ nơi tập kết (laydown), kho của Tổng Thầu đến khu vực thi công/lắp đặt (bao gồm cả việc nâng, hạ hàng, bảo quản) | X | X
3.4 | Vận chuyển từ kho bãi của Nhà thầu đến khi vực thi công/lắp đặt (bao gồm cả việc nâng, hạ hàng) | X | X
3.5 | Vật tư thiết bị những loại được bảo quản ngoài trời (theo spec của nhà sản xuất/cung cấp) sẽ được Tổng thầu bàn giao tại kho bãi tập kết của Nhà thầu và công tác nâng hạ hàng. | X |  | Tổng thầu sẽ cung cấp cho Nhà thầu các kho/bãi dành cho việc lưu trữ, bảo quản vật tư, thiết bị theo thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt. Trong trường hợp thiết kế này chưa đảm bảo công tác an ninh, an toàn Các bên sẽ phối hợp với nhau đè xuất Chủ đầu tư phê duyệt bổ sung trước khi thực hiện. Nhà thầu sẽ tiếp nhận, lưu giữ vật tư/thiết bị trong điều kiện giữ nguyên tình trạng đóng gói/bao bì (nếu có) của vật tư/thiết bị đó như tại thời điểm tiếp nhận
3.6 | Tiếp nhận, tháo dỡ, kiểm tra, báo cáo tình trạng, số lượng của thiết bị và vật tư thuộc gói thầy trước khi bàn giao | X | X | Nhà thầu sẽ cung cấp các thiết bị nâng hạ và các phương tiện phục vụ kiểm tra vật tư, thiết bị. Tổng thầu thầu sẽ cung cấp special tools/lifting device theo tiêu chuẩn, hướng dẫn và phạm vi công việc của Nhà cung cấp thiết bị.
3.7 | Bảo quản và lưu trữ | X | X | Tổng thầu cung cấp tài liệu hướng dẫn về bảo quản vật tư, thiết bị theo phạm vi gói thầu. Tổng thầu chỉ bàn giao vật tư thiết bị được bảo quản ngoài trời theo tài liệu hướng dẫn của Nhà thầu cung cấp.
3.8 | Hoàn trả vật tư thừa | X | X | Sau khi kết thúc công việc, Nhà thầu phối hợp với PTSC TH sẽ tiến hành hoàn trả vật tư thừa (nếu có) được cấp bởi Tổng thầu tại công trường thi công, nơi được Tổng thầu/CĐT chỉ định
4 | Quản lý chất lượng
4.2 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thi công gói thầu | X
4.3 | Kế hoạch chất lượng, kế hoạch kiểm tra (ITP) | X
4.4 | Quản lý chất lượng trong quá trình thi công | X | X | PTSC TH quản lý tổng thể, Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng thi công
4.5 | Chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra nghiệm thu | X | X
4.6 | Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị để kiểm tra nghiệm thu | X | X
4.7 | Thực hiện kiểm tra, thí nghiệm, báo cáo trong quá trình thi công | X | X
4.8 | Hỗ trợ kiểm tra không phá hủy (NDT) | X | X | PTSC TH & Nhà thầu có nghĩa vụ cung cấp các nguồn điện, giàn giáo và các hỗ trợ hợp lý khác để Nhà thầu NDT thực hiện công việc
4.1 | Chứng chỉ máy móc thiết bị và nhân viên thực hiện công việc | X | X
4.11 | Kiểm định máy móc, thiết bị phục vụ thi công | X | X
4.12 | Kiểm tra tay nghề thợ hàn | X |  | Trong trường hợp được Chủ đầu tư và các Bên liên quan chấp thuận, PTSC TH & Nhà thầu có thể áp dụng quy trình hàn cảu Nhà sản xuất vào thực hiện công việc thi công lắp đặt.
4.13 | Thiết lập quy trình hàn (WPS, PQR), Quy trình đánh giá thợ hàn | X | X
5 | An toàn, an ninh và môi trường
5.1 | Kế hoạch, tổ chức an toàn của gói thầu | X
5.2 | Trang thiết bị bảo hộ cá nhân | X | X | PTSC TH cung cấp quần áo bảo hộ lao động, Nhà thầu tự trang bị các vật tư bảo hộ lao động khác.
5.3 | Biển báo, rào chắn phục vụ thi công |  | X
5.4 | Hướng dẫn, đào tạo về an toàn | X | X
5.5 | Giấy phép thi công, thẻ ra vào công trường | X | X | Theo quy trình Dự án
5.6 | Công tác quản lý an ninh của gói thầu tại công trường | X | X
5.7 | Triển khai, giám sát công tác an toàn trong quá trình thi công | X | X
5.8 | Hồ sơ, báo cáo an toàn | X | X
5.9 | Trạm y tế, nhân viên, trang thiết bị chăm sóc y tế tại công trường | X |  | Tổng thầu chịu trách nhiệm cung cấp phương tiện cứu thương, trạm cứu thương dùng chung trên công trường. PTSC TH chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thiết bị first aids, tủ cứu thương cho các khu vực thi công.
5.10 | Thu gom và xử lý rác thải công trường |  | X | Bên B thu gom vào vị trí tập kết do Tổng thầu chỉ định
5.11 | Vệ sinh khu vực thi công của Nhà thầu (bao gồm công tác phân loại, thu gom và tập kết rác thải theo yêu cầu của Dự án) |  | X | Bên B chịu trách nhiệ cung cấp thùng chứa trác thải thu gom và phân loại rác thải, vận chuyển đến điểm tập kết theo quy định của Tổng thầu/ Bên A
5.12 | Di dời, dọn dẹp vật tư, công trình tạm của Nhà thầu sau khi hoàn thành công tác thi công |  | X
5.13 | Quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy |  | X | Bên B chịu trách nhiệm cho công tác phòng cháy, chữa cháy cho khu vực thi công của mình bao gồm nhưng không giới hạn cho việc cung cấp nhân sự, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định nhưng không bao gồm xe cứu hỏa tại Công trường
6 | Huy động, cung cấp nguồn lực, phương tiện thi công
6.1 | Kế hoạch huy động nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị của nhà thầu |  | X
6.2 | Cung cấp nguồn lực thi công, đáp ứng tiến độ và yêu cầu của gói thầu |  | X
6.3 | Cung cấp vật tư phụ (que hàn, oxi-gas, ni-tơ, đá mài, đá cắt…), vật tư tạm, tấm chèn phục vụ công tác căn chỉnh, giàn giáo đáp ứng tiến độ và yêu cầu của gói thầu |  | X | PTSC TH cung cấp vật tư que hàn, sika, khí & gas. Còn các vật tư phụ khác các đơn vị tự cung cấp
6.4 | Dụng cụ lắp đặt chuyên dùng | X |  | Theo tiêu chuẩn, hướng dẫn và phạm vi công việc của nhà cung cấp thiết bị (nếu có)
7 | Công trình tạm
7.1 | Bố trí mặt bằng, vị trí cho các công trình tạm bao gồm văn phòng hiện trường, kho bãi.. Dựa trên đề xuất của Nhà thầu | X |  | Tổng thầu cung cấp
7.2 | Mặt bằng công trường
| - Đường nội bộ chính trong nhà máy (bao gồm gia cố và sửa chữa trong quá trình thi công) | X |  | Theo quy hoạch tổng thể đã được chủ đầu tư phê duyệt
| - Hệ thống thoát nước, nước thải chung | X
7.3 | Hàng rào, cổng, chiếu sáng tạm thời
| - Khu vực chung cho công trường | X
| - Khu vực văn phòng, kho bãi và các khu vực thi công của Nhà thầu |  | X
7.4 | Điện nước thi công |  | X | Theo bố trí và hiện trạng được Chủ đầu tư phê duyệt. Tuy nhiên trong trường hợp phát sinh, các Bên sẽ cũng nhau trao đổi, thống nhất và báo cáo Chủ đầu tư làm cơ sở thực hiện.
7.4.a | Điện thi công
| - Tủ phân phối chính từ trạm biến áp | X
| - Hệ thống phân phối phụ vụ lắp đặt của gói thầu lấy từ tủ phân phối chính |  | X
| - Máy phát điện khẩn cấp |  | X
| - Chi phí điện thi công |  | X
| - Chi phí tháo dỡ, thu hồi hệ thống điện thi công sau khi hoàn thành gói thầu |  | X
7.4.b | Nước thi công
| - Nguồn cấp chính | X |  | Nhà máy nước ngay cạnh hàng rào nhà máy
| - Hệ thống phân phối từ nguồn chính |  | X | Từ điểm đấu nối
| - Chi phí nước thi công |  | X
| - Cung cấp nước phục vụ thử áp (nếu có) |  | X
| - Thu gom và xử lý nước thải sau khi thử áp trước khi thải ra môi trường |  | X
| - Chi phí tháo dỡ, thu hồi hệ thống phân phối nước thi công sau khi hoàn thành gói thầu |  | X
7.5 | Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ thi công của gói thầu |  | X
7.6 | Nhà nghỉ trưa cho công nhân của nhà thầu |  | X
8 | Tiền chạy thử (Pre-commissioning) và Chạy thử (Commissioning)
| Cung cấp nhân lực, dụng cụ/thiết bị hỗ trợ công tác tiền chạy thử và chạy thử |  | X | Chi phí của các Bên liên quan sẽ được làm rõ trong giai đoạn thực hiện hợp đồng
Phần lắp đặt kết cấu théo và Cơ khí
1 | Phạm vi cung cấp
1.1 | Crawer Crane from 150 Ton and above Cẩu ≥ 150 Ton |  |  | Tổng thầu cung cấp Cẩu từ 150ton trở lên theo tiến độ cam kết giữa các Bên. Trường hợp chậm tiến độ do lỗi Nhà thầu, Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí thuê Cẩu phát sinh nếu có
1.2 | Pipe, fitting, values material, bolts, nuts, gaskets, orifice flange and orifice straight runs/ Vật tư ống, kết nối, values, bulong, nut, gasket, orifice flange và orifice straight run. |  |  | Vật tư được cung cấp bởi nhà thầu PM theo thiết kế được phê duyệt. Tổng thầu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin cập nhật về tình trạng vật tư, thiết bị được cung cấp bởi nhà thầu PM, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: MTOs, bản vẽ, ngày về, để Nhà thầu cập nhật phương án thi công cho phù hợp.
1.3 | Anti-Seizing Solvents such as a Grease or Molikote for Bolts/Nuts Chất bảo vệ chống rit cho Bolts/Nuts như mỡ bò, Molikote |  | X | Theo spec của dự án
1.4 | Consumable such as a Welding Rods, Grinder Discs etc../ Vật tư tiêu hao như que hàn, đĩa mài .v.v. |  | X | PTSC TH cung cấp khí & gas, que hàn, sika; còn các vật tư phụ khác các đơn vị tự cung cấp
1.5 | Material (Epoxy, painting material etc.) for painting Touch-up. Vật tư dùng cho việc sơn dặm ống và mối hàn như Epoxy, vật tư sơn .v.v. |  |  | Được cung cấp bởi Tổng Thầu
1.5.1 | Material for touch-up welding joints/un-painted portions and damaged portion caused by PM/PTSC Vật tư dùng cho sơn dặm các mối hàn chưa sơn hoặc các vị trí bị hư hại sơn do PM/PTSC |  |  | Được cung cấp bởi Tổng Thầu
1.5.2 | Material for touch-up damaged portion caused by Subcontractor during execution works Vật tư dùng cho sơn dặm tại các vị trí do Bên B làm hư hại sơn do quá trình thi công của Nhà thầu | X | X | Để đồng nhất vật tư và tiêu chuẩn sơn do tổng thầu phê duyệt. Bên A sẽ cung cấp vật tư sơn, backcharge lại cho bên B theo chi phí từ bên A.
1.6 | Vật tư phụ, vật tư tạm như: bích, bích mù, van, ống, thiết bị phục vụ thử áp (đồng hồ đo áp, chart recorder, manifold, hose connecting…), vật tư tiêu hao và các vật tư/thiết bị tạm khác yêu cầu cho công việc thi công và thử áp lực đường ống… | X | X | Vật tư biện pháp cho phục vụ lắp đặt, hydrotest theo BPTC được phê duyệt
1.7 | [1] Water/nước | X | X
1.8 | [1] Water quality measurement devices/ Các thiết bị dùng để đo chất lượng nước | X | X
1.9 | Test Pieces forr Welding Qualifications and Welder's performance test Vật tư dùng cho việc thực hiện quy trình hàn và thi thợ hàn |  | X
1.10 | Cung cấp vật tư giàn giáo |  | X
1.11 | Cung cấp thiết bị xe cẩu phục vụ công tác nâng hạ vận chuyển |  | X
1.12 | Các vật tư khác |  | X
2 | Phạm vi lắp đặt |  | X
2.1 | Lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo |  | X
2.2 | Lắp đặt đường ống |  | X | Tuân thủ theo spec/BPTC/ITP của Dự án
2.3 | Lắp đặt giá đỡ ống |  | X | Phần giá đỡ ống dạng kết cấu thép (nếu được yêu cầu) sẽ thuộc phạm vi lắp đặt do Nhà thầu thực hiện.
2.4 | Gia nhiệt trước khi hàn (Pre-heat) |  | X
2.5 | Kiểm tra độ cứng mối hàn (Hardness Test) |  | X | Nếu yêu cầu
2.6 | Tháo dỡ, đặt lại, thay thế những hạng mục đã tồn tại nhưng không phù hợp (nếu yêu cầu) |  | X | Theo BPTC được phê duyệt
2.7 | Thử áp cho hệ thống đường ống và kiểm tra rò rỉ hệ thống (Leak test) | X | X
2.8 | Thông thổi khí, xúc rửa đường ống trước khi chạy thử (air, water flushing) | X | X
2.9 | Lắp đặt và tháo dỡ hệ thống tạm phục vụ thông thổi hơi (steam blowing out), | X | X
2.10 | Lắp đặt và tháo dỡ hệ thống tạm phục vụ thông rửa dầu (nếu yêu cầu) | X | X
2.11 | Lắp đặt và tháo dỡ hệ thống tạm phục vụ thông rửa hóa chất (nếu yêu cầu) | X | X
2.12 | Đục nhám bề mặt bê tông và đổ vữa không co ngót | X | X | Một số vị trí giá đỡ dạng kết cấu (nếu có) sẽ do bên B thực hiện
2.13 | Touch-up welding joints/damaged portions caused by Subcontractor during execution works Thực hiện công tác sơn dặm các mối hàn được thực hiện bởi Nhà thầu hoặc các vị trí bị hư hại sơn trong quá trình lắp đặt của Nhà thầu |  | X
2.14 | Bơm nước hố đào sau khi nhận bàn giao từ Civil subcontractor, đảm bảo hố đào luôn khô ráo |  | X
2.15 | Đoạn ống chờ Tie-in (golden joint) giữa các Block |  | X
2.16 | Bảo vệ đường ống cho từng block |  | X | Đối với block đã hoàn thiện, nhà thầu có trách nhiệm: 1. Bố trí nhân sự kiểm tra thường xuyên tình trạng của đường ống để đảm bảo không có hư hại xảy ra với đường ống 2. Kiểm tra thường xuyên các vị trí mở (các vị trí chờ Tie-in) để tránh tình trạng sạt lở tại các vị trí này.
3 | Thí nghiệm và kiểm tra |  | X
3.1 | Dụng cụ, thiết bị |  | X
3.2 | Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu theo quy trình và tài liệu kỹ thuật |  | X
3.3 | Kiểm tra thành phần vật liệu (PMI) của thép hợp kim và thép không gỉ (nếu yêu cầu) |  | X
3.4 | Kiểm tra mắt thường (Visual) |  | X
3.5 | Kiểm tra NDT | X | X | Nhà thầu bằng chi phí của mình khắc phục các lỗi hàn hỏng do mình thực hiện